## Usulan rancangan
FORMULIR USULAN RANCANGAN PERATURAN DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2024
*contoh
No. | Judul Rancangan Peraturan | Pengusul | Jenis Peraturan |  |  | Dasar/alasan penyusunan | Keterangan | Catatan
|  |  | Baru | Mengganti | Mencabut
* | Peraturan Komnas HAM tentang Tata Tertib Komnas HAM* | Biro Umum* |  | v* |  | 1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (3), Pasal 82, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91 ayat (2), dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; 2. Mengubah ketentuan mengenai subkomisi.* | Mengganti Perkom Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komnas HAM*
1 | Raperkom Pemantauan Pengawasan dan Penyelidikan | Biro Dukungan Penegakan HAM |  | v |  | Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM | Mengganti Perkom Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan | Siapkan Naskah Urgensi dan Anggarannya
2 | Raperkom Penegakan | Biro Dukungan Penegakan HAM | v
3 | Peraturan Sesjen tentang Pelaksanaan WFH atau WFA | Biro Umum PIC: Unit SDM |  | v |  | Pembaharuan Perses tentang Fleksiham Putusan Sidang Paripurna
4 | Peraturan Sesjen tentang SOTK | Biro Umum PIC: Unit Ortala |  | v |  | Penggabungan Peraturan Sesjen Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020 dan Peraturan Sesjen Komnas HAM Nomor 20 Tahun 2020 | Jika Perwakilan dibikin Satker, maka dasar hukumnya minimal Perpres | Memperhatikan urgensi dari perubahan Perses
5 | Keputusan Ketua Komnas HAM tentang SOP Pelayanan Pengaduan | Biro Penegakan HAM | v |  |  | Turunan dari Peraturan Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelayanan Pengaduan
6 | Peraturan Komnas HAM tentang Tata Kelola Mediasi Hak Asasi Manusia | Biro Penegakan HAM |  | v | v | Atas kebutuhan Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi Mediasi HAM | Perlu didiskusikan bentuk peraturannya Mengganti Peraturan Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2010 tentang SOP Mediasi HAM dan Peraturan Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2010 tentang SOP Mediasi
7 | Peraturan Sesjen Komnas HAM tentang SOP JDIH Komnas HAM | Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama | v |  |  | Kebutuhan penilaian JDIH dalam e-report BPHN
8 | Peraturan Komnas HAM tentang Penyelesaian TGR | Biro Umum | v |  |  | Turunan PP Nomor 38 Tahun 2016
9 | Peraturan Sesjen Komnas HAM tentang Pedoman Pembentukan Tim Bentukan Paripurna | Biro Umum | v |  |  |  | Jika bentuknya Peraturan Sesjen Komnas HAM maka terdapat beberapa norma yang tidak dapat dicantumkan dalam peraturan ini. Solusi dari norma yang tidak dimasukkan di peraturan ini dituangkan dalam Keputuasan Ketua Komnas HAM
10 | Peraturan Sesjen Komnas HAM tentang Kriteria Pembentukan Sekretariat Perwakilan Komnas HAM di Wilayah | Biro Umum | v |  |  | Kriteria Pembentukan Sekretariat Perwakilan di Daerah

## Penyusunan Peraturan
PENYUSUNAN PERATURAN DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
No. | Jenis Peraturan | Posisi | Judul | Pengusul | Tanggal Update | Keterangan | Catatan untuk Pengusul | Masukan/Info dari Pengusul | Keterangan Tambahan | Peraturan terkait | Unit terkait
1 | Perses | Penetapan | Perses tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal | 2023-11-01 | Perses Nomor 3 Tahun 2023 | Selesai
2 | Perkom | Pengundangan | Perkom tentang Pelayanan Pengaduan di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Biro Dukungan Penegakan HAM | 2024-01-12 | Perkom Nomor 1 Tahun 2024 | Selesai
3 | Perkom | Pengundangan | Perkom tentang Pencegahan dan Penaganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Biro Umum | 2024-01-11 | Perkom Nomor 2 Tahun 2024 | Selesai
4 | Perkom | Penyusunan | Raperkom tentang Pengaduan Internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal | 2023-04-10 | Pembahasan awal | Perlu rapat dengar pendapat untuk reformulasi dan urgensi | Akan dibahas di bulan Juli 2024
5 | Perkom | Penyusunan | Raperkom Mediasi Hak Asasi Manusia | Biro Dukungan Penegakan HAM | 12-Dec-23 | Masukan substansi Raperkom | Perlu rapat pembahasan untuk finalisasi berdasarkan masukan terakhir | Akan dibahas di bulan Maret 2024
6 | Perkom | Penyusunan | Raperkom tentang Pembentukan Peraturan di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama | 2023-04-04 | Masukan dari Waka Internal | Melanjutkan proses penyusunan berdasarkan perkembangan perubahan Perkom Tata Naskah Dinas | Akan dibahas di bulan Minggu II Maret 2024
7 | Perkom | Penyusunan | Raperkom tentang Kerja Sama | Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama | 2024-01-11 | Draf final sudah diserahkan ke pengusul | Koordinasi ke unit hukum ketika ditindaklanjuti oleh pengusul dengan persentasi ke Anggota Komnas HAM | Akan dibahas di bulan Minggu III Maret 2024
8 | Perses | Penyusunan | Raperses tentang Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Komnas HAM | Biro Umum | 2023-11-09 | Pengusul menyampaikan hasil perbaikan | Perlu rapat pembahasan dan penentuan jadwal | Akan dibahas di bulan Maret 2024 | Direncanakan dibahas lebih lanjut bulan Maret 2024
9 | Perses | Penyusunan | Raperses tentang Standar Layanan Publik | Biro Umum | 2024-01-08 | Penyampaian hasil reviu ke pengusul | Perlu rapat pembahasan dan penentuan jadwal | Akan dibahas di Minggu IV bulan Maret 2024 | PIC: Unit Ortala
10 | Perses | Penetapan | Perses tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM | Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal | 2024-01-12 | Perses Nomor 3 Tahun 2023 | Ditindaklanjuti ke proses pencabutan Perkom sebelumnya ke Ditjen PP | Butuh pencabutan Perkom
11 | Perses | Penyusunan | Raperses tentang Keprotokolan | Biro Umum | 2024-01-12 | Draf sudah final | perlu menyiapkan naskah urgensi untuk pencabutan Perkom sebelumnya di Ditjen PP | Diperlukan naskah urgensi | PIC: Unit TUPP
12 | Perses | Penetapan | Raperses tentang Mekanisme Kerja | Biro Umum | 2024-01-12 | Perses Nomor 1 Tahun 2023
13 | Perses | Penetapan | Raperses tentang Pedoman Kehumasan | Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama | 2024-01-12 | Proses penandatanganan ke Sekretaris Jenderal | Koordinasi dengan unit hukum terkait penandatanganan | Proses penetapan di bulan Februari 2024
14 | Perkom | Penyusunan | Raperkom tentang Penilaian Kepatuhan Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Biro Dukungan Penegakan HAM | 2024-01-24 | Penyusunan naskah urgensi dan pembahasan rancangan dan direncanakan rapat lanjutan tanggal 6 Februari 2024 |  | Akan dibahas di Minggu II bulan Maret 2024 1 Maret 2024 (Diskusi dengan Tim Penilaian HAM) | Perlu diskusi dengan Tim Penilaian HAM (dulunya Audit HAM) terkait dengan irisan substansi dari peraturan ini. | PIC: Tim Tindaklanjut Rekomendasi Komnas HAM
15 | Perses | Penyusunan | Raperses tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran | Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal | 2023-09-21 | Penyampaian hasil reviu ke pengusul | Perlu koordinasi kembali terkait penyempurnaan rancangan | Akan dibahas di bulan Maret 2024 | 2024 awal ada aturan baru dari Kemenkeu terkait monev
16 | Perkom | Penyusunan | Raperkom tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komnas HAM | Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal | 2024-02-20 | Selesai reviu internal oleh unit hukum | Penentuan agenda rapat pembahasan dengan Pengusul untuk finalisasi | Akan dibahas di bulan Maret 2024
17 | Perses | Penyusunan | Raperses tentang Pengelolaan hibah langsung di satuan kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Biro Umum | 27-Dec-23 | Pembahasan dan masukan dari pimpinan | Penentuan agenda rapat selanjutnya | Akan dibahas di Minggu II bulan Maret 2024
18 | Perkom | Penyusunan | Raperkom tentang Tata Naskah Dinas Komnas HAM | Biro Umum | 2024-02-15 | Pembahasan dengan Pengusul sampai dengan Pasal 117 | Penentuan agenda rapat selanjutnya | Dibahas di tanggal 29 Februari 2024
19 | Perses | Penyusunan | Raperses tentang Perubahan Perses No 1 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Biro Umum | 2024-02-02 | Sudah selesai di reviu unit hukum | Hasil reviu dan penyempurnaan sudah disampaikan ke unit pengusul |  | Perses No 1 Tahun 2024
20 | Perses | Penyusunan | Raperses tentang Walidata dan Produsen data di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Biro Umum | 2024-02-02 | Sudah selesai di reviu unit hukum | Hasil reviu dan penyempurnaan sudah disampaikan ke unit pengusul |  | Perses No 2 Tahun 2024
21 | Perses | Penyusunan | Raperses tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi | Biro Umum | 2024-01-12 | Menentukan jadwal untuk direviu
22 | Perses | Penyusunan | Raperses tentang Standar Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Eelektronik di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Biro Umum | 21-Dec-23 | Menentukan jadwal untuk direviu
23 | Perses | Penyusunan | Raperses tentang Peta Rencana Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Eelektronik di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Biro Umum | 21-Dec-23 | Menentukan jadwal untuk direviu
24 | Kepses | Penyusunan | Raperses tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Eelektronik di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Biro Umum | 21-Dec-23 | Menentukan jadwal untuk direviu
25 | Perses | Penyusunan | Raperses tentang Tata Cara Pengelolaan Output Prioritas Nasional di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal | 2024-01-10 | Menentukan jadwal untuk direviu |  | Akan dibahas di Bulan Maret 2024
26 | Perses | Penetapan | Raperses tentang Evaluasi Kinerja Pegawai yang Fair dan Mandiri di Lingkungan Setjen Komnas HAM

## Penyusunan Peraturan update 170
PENYUSUNAN PERATURAN DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
No. | Jenis Peraturan | Posisi | Judul | Pengusul | Tanggal Update | Keterangan | Catatan untuk Pengusul | Masukan/Info dari Pengusul | Keterangan Tambahan | Peraturan terkait | Unit terkait
1 | Perses | Penetapan | Perses tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal | 2023-11-01 | Perses Nomor 3 Tahun 2023 | Selesai
2 | Perkom | Pengundangan | Perkom tentang Pelayanan Pengaduan di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Biro Dukungan Penegakan HAM | 2024-01-12 | Perkom Nomor 1 Tahun 2024 | Selesai
3 | Perkom | Pengundangan | Perkom tentang Pencegahan dan Penaganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Biro Umum | 2024-01-11 | Perkom Nomor 2 Tahun 2024 | Selesai
1 | Perkom | Penyusunan | Raperkom tentang Pengaduan Internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal | 2023-04-10 | Pembahasan awal | Perlu rapat dengar pendapat untuk reformulasi dan urgensi | Akan dibahas di bulan Juli 2024
2 | Perkom | Penyusunan | Raperkom Mediasi Hak Asasi Manusia | Biro Dukungan Penegakan HAM | 2024-04-02 | Pembahasan final | Menyiapkan naskah urgensi dan disampaikan pada sidang paripurna
3 | Perkom | Penyusunan | Raperkom tentang Pembentukan Peraturan di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama | 2023-04-04 | Masukan dari Waka Internal | Melanjutkan proses penyusunan berdasarkan perkembangan perubahan Perkom Tata Naskah Dinas | Akan dibahas di bulan Minggu II Maret 2024
4 | Perkom | Penyusunan | Raperkom tentang Kerja Sama | Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama | 2024-01-11 | Draf final sudah diserahkan ke pengusul | Koordinasi ke unit hukum ketika ditindaklanjuti oleh pengusul dengan persentasi ke Anggota Komnas HAM | Akan dibahas di bulan Minggu III Maret 2024
5 | Perses | Penyusunan | Raperses tentang Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Komnas HAM | Biro Umum | 2023-11-09 | Pengusul menyampaikan hasil perbaikan | Perlu rapat pembahasan dan penentuan jadwal | Akan dibahas di bulan April 2024 | Direncanakan dibahas lebih lanjut bulan Maret 2024
6 | Perses | Penyusunan | Raperses tentang Standar Layanan Publik | Biro Umum | 2024-01-08 | Penyampaian hasil reviu ke pengusul | Perlu rapat pembahasan dan penentuan jadwal | Akan dibahas di Minggu IV bulan Maret 2024 | PIC: Unit Ortala
7 | Perses | Penetapan | Perses tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM | Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal | 2024-01-12 | Perses Nomor 3 Tahun 2023 | Ditindaklanjuti ke proses pencabutan Perkom sebelumnya ke Ditjen PP | Butuh pencabutan Perkom
8 | Perses | Penyusunan | Raperses tentang Keprotokolan | Biro Umum | 2024-01-12 | Draf sudah final | perlu menyiapkan naskah urgensi untuk pencabutan Perkom sebelumnya di Ditjen PP | Diperlukan naskah urgensi | PIC: Unit TUPP
9 | Perses | Penetapan | Raperses tentang Pedoman Kehumasan | Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama | 2024-01-12 | Proses penandatanganan ke Sekretaris Jenderal | Koordinasi dengan unit hukum terkait penandatanganan | Perses Nomor 3 Tahun 2024 | Sudah ditetapkan
10 | Perkom | Penyusunan | Raperkom tentang Penilaian Kepatuhan Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Biro Dukungan Penegakan HAM | 2024-01-24 | Penyusunan naskah urgensi dan pembahasan rancangan dan direncanakan rapat lanjutan tanggal 6 Februari 2024 |  | Akan dibahas di Minggu II bulan Maret 2024 1 Maret 2024 (Diskusi dengan Tim Penilaian HAM) | Perlu diskusi dengan Tim Penilaian HAM (dulunya Audit HAM) terkait dengan irisan substansi dari peraturan ini. | PIC: Tim Tindaklanjut Rekomendasi Komnas HAM
11 | Perses | Penyusunan | Raperses tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran | Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal | 2024-03-18 | Pembahasan batang tubuh | Melengkapi lampiran | Akan dilanjutkan bulan April 2024
12 | Perkom | Penyusunan | Raperkom tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komnas HAM | Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal | 2024-02-20 | Selesai reviu internal oleh unit hukum | Penentuan agenda rapat pembahasan dengan Pengusul untuk finalisasi | Akan dibahas di bulan April 2024
13 | Perses | Penyusunan | Raperses tentang Pengelolaan hibah langsung di satuan kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Biro Umum | 2024-03-26 | Pembahasan batang tubuh sampai dengan Pasal 8 | Penentuan agenda rapat selanjutnya | Akan dibahas dtanggal 19 April 2024
14 | Perkom | Penyusunan | Raperkom tentang Tata Naskah Dinas Komnas HAM | Biro Umum | 2024-02-15 | Pembahasan dengan Pengusul sampai dengan Pasal 117 | Penentuan agenda rapat selanjutnya | Dibahas di tanggal 29 Februari 2024
15 | Perses | Penyusunan | Raperses tentang Perubahan Perses No 1 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Biro Umum | 2024-02-02 | Sudah selesai di reviu unit hukum | Hasil reviu dan penyempurnaan sudah disampaikan ke unit pengusul |  | Perses No 1 Tahun 2024
16 | Perses | Penyusunan | Raperses tentang Walidata dan Produsen data di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Biro Umum | 2024-02-02 | Sudah selesai di reviu unit hukum | Hasil reviu dan penyempurnaan sudah disampaikan ke unit pengusul |  | Perses No 2 Tahun 2024
17 | Perses | Penyusunan | Raperses tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi | Biro Umum | 2024-01-12 | Menentukan jadwal untuk direviu
18 | Perses | Penyusunan | Raperses tentang Standar Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Eelektronik di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Biro Umum | 21-Dec-23 | Menentukan jadwal untuk direviu
19 | Perses | Penyusunan | Raperses tentang Peta Rencana Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Eelektronik di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Biro Umum | 21-Dec-23 | Menentukan jadwal untuk direviu
20 | Kepses | Penyusunan | Raperses tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Eelektronik di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Biro Umum | 21-Dec-23 | Menentukan jadwal untuk direviu
21 | Perses | Penyusunan | Raperses tentang Tata Cara Pengelolaan Output Prioritas Nasional di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal | 2024-01-10 | Menentukan jadwal untuk direviu |  | Akan dibahas di Bulan Maret 2024